## 公共停车场
赣州市2025年新建公共停车场项目进展情况台账
序号 | 单位 | 项目名称 | 预计新增泊位（个） | 配建充电桩（根） | 配建充电枪（把） | 项目建设内容及规模 | 计划开工年月 | 计划竣工年月 | 目前进展情况 | 项目存在问题 | 下一阶段目标 | 计划总投资金额（万元） | 2025年度计划投资额（万元） | 2025年已完成投资额（万元） | 完成了投资额的百分比（%） | 完成了工程量的百分比（%）
1 | 市旅投
2 | 市城投
|  |  | 38 | [5 empty] | 已完工
3 | 市政公用集团 | E11地块临时停车场项目 | 67 | 0 | 0 | 用地面积约2000平米，设计停车位67个，进行场地局部平整、垃圾清运、安装沟盖板、道闸等。 | 2025-02-01 | 2025年2月 | 已完工 | 无 | 做好运营管理 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100% | 100%
|  | 赣龙大酒店外围停车场项目 | 20 | 0 | 0 | 用地面积约500平米，设计停车位20个，对场地改造，主要改造内容为安装道闸设备、监控，U型金属栏杆等。 | 2025-02-02 | 2025年2月 | 已完工 | 无 | 做好运营管理 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100% | 100%
|  | 章贡区中医院停车场建设项目 | 150 | 0 | 0 | 位于章贡区九曲河路，设置停车泊位150个，主要建设内容为砌筑岛台、安装道闸及停车收费公示牌、收款二维码等。 | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 已完工 | 无 | 做好运营管理 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 100% | 100%
|  | E19地块临时停车场项目 | 80 | 0 | 0 | 位于水南路和韶关路交叉口，设置停车泊位80个，主要建设内容为平整场地，清理垃圾、农作物。安装监控、道闸及停车收费公示牌、收款二维码等。 | 2025-07-28 | 2025-08-02 | 已完工 | 无 | 做好运营管理 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100% | 100%
|  | 香江大道地面临时停车场项目 | 100 | 0 | 0 | 位于宋城路与金榜路交叉处，设置停车泊位100个，主要建设内容为平整场地，铺设碎石、浇筑混凝土。安装监控、道闸及停车收费公示牌、收款二维码等。 | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 已完工 | 无 | 做好运营管理 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 100% | 100%
|  | 中海悦江府小区外围临时停车场 | 149 | 15 | 15 | 用地面积约4000平米，设计停车位149个，对场地改造，主要改造内容为安装道闸设备、监控，U型金属栏杆，画车位线、安装充电桩等 | 2025-05-10 | 2025-07-30 | 已完成 | 无 | 做好运营管理 | 26 | 26 | 26 | 100% | 100%
|  | 庆美苑社会停车场项目 | 120 | 0 | 0 | 项目设置停车位120个，主要建设内容为安装车牌识别器设备、监控，电路、网络，公示牌等。 | 2025-10-01 | 2025-10-12 | 已完成 | 无 | 做好运营管理 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 100% | 100%
4 | 章贡区 | 章贡区市健身中心停车场 | 161 | 20 | 20 | 用地面积约5000平米，设计停车位161个，对场地改造，主要改造内容为安装道闸设备、监控，U型金属栏杆等。 | 2023-02-01 | 2025-03-01 | 已完成 | 无 | 做好运营管理 | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 100%
|  | 沙河农贸市场停车场 | 36 | 0 | 0 | 用地面积约1200平米，设计停车位36个，主要改造内容为安装道闸设备、监控，U型金属栏杆等。 | 2024-05-02 | 2025-04-30 | 已完成 | 无 | 做好运营管理 | 500 | 500 | 500 | 100% | 100%
|  | 章贡区新中医院地下停车场 | 100 | 0 | 0 | 用地面积约4000平米，设计停车位100个，对场地改造，主要改造内容为安装道闸设用地面积约4000平米，设计停车位100个，对场地改造，主要改造内容为安装道闸设备、监控，U型金属栏杆等备、监控，U型金属栏杆等。 | 2023-05-02 | 2025-05-30 | 已完成 | 无 | 做好运营管理 | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | 100%
|  | 中海悦江府小区外围临时停车场 | 145 | 0 | 0 | 用地面积约4000平米，设计停车位100个，对场地改造，主要改造内容为安装道闸设备、监控，U型金属栏杆等 | 2024-12-02 | 2025-07-30 | 已完成 | 无 | 做好运营管理 | 500 | 500 | 500 | 100% | 100%
5 | 南康区 | 芙蓉新城A区、B区退让红线停车场 | 76 | 0 | 0 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 已完工 | / |  | 113 | 113 | 113 | 100% | 100%
|  | 东顺园外围退让红线停车场 | 145 | 26 | 26 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 已完工 | / |  | 25 | 25 | 25 | 100% | 100%
|  | 宝辉幸福城A区、B区、C区退让红线停车场 | 110 | 0 | 0 |  | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 已完工 | / |  | 12 | 12 | 12 | 100% | 100%
|  | 碧桂园退让红线停车场 | 39 | 0 | 0 |  | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 已完工 | / |  | 6 | 6 | 12 | 100% | 100%
|  | 碧桂园外围停车场 | 80 | 0 | 0 |  | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 已完工 | / |  | 15 | 15 | 8 | 100% | 100%
|  | 兴隆小区退让红线停车场 | 60 | 0 | 0 |  | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 已完工 | / |  | 8 | 8 | 8 | 100% | 100%
|  | 爱琴海购物广场G区H区 | 312 | 0 | 0 |  | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 已完工 | / |  | 80 | 80 | 80 | 100% | 100%
6 | 赣县区 | 第四中学地下停车场 | 358 | 56 | 62 | 总建筑面积约为13850.23平方米，人防总面积13502.72平方米，概算总投资约9300万，建设停车泊位358个，主要建设内容包含地面恢复工程，地下室土建及水电设备等安装工程，地下室人防工程，智慧停车系统，新能源充电桩安装、市政水电等基础设施接入工程，新建变压器及其他相关配套设施建设工程。 | 44713 | 45261 | 已完工 |  |  | 7000 |  |  | 100% | 100%
|  | 赣州市赣县区第三人民医院新建项目 | 426 |  |  | 一期建设地下停车位165个，地上停车位261个 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | 已完工 |  |  | 3000 |  |  | 100% | 100%
|  | 赣州市赣县区残疾儿童康复中心停车场 | 18 |  |  | 项目新建1栋3层的残疾儿童康复中心，包含主楼、室外附属工程及边坡支护。项目总用地面积4324.53㎡，建筑占地1312.17㎡，总建筑面积为3831.47㎡，本期规划机动车位18个。 | 2022-12-14 | 2025-01-01 | 已完工
|  | 新塘路口袋公园停车场 | 36 |  |  | 总建筑面积约为1200平方米，新建植草砖生态停车泊位36个。 | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 已完工
|  | 赣州华松科技发展有限公司停车场 | 31 | 9 | 18 | 总建筑面积约为800平方米，新建停车泊位31个。 | 2025-02-25 | 2025-04-08 | 已完工
|  | 赣县区中亿安防小区停车场 | 100 |  |  | 总建筑面积约为600平方米，新建停车泊位100个。 | 2025-09-15 | 2025-10-20 | 已完工
7 | 经开区 | 赣州经开区智慧停车工程建设项目 | 0 | 0 | 0 | 赣州经开区路内9245个停车泊位智能化改造、公共停车场建设以及智能化改造、停车诱导系统建设、100㎡智慧停车运营管理中心建设及智慧停车软件平台开发等具体建设内容。 | 2025-06-01 | 2026-12-01 | 项目一期已完成招标，目前市政建设部分已完成线路勘探，报装电表，人员设备及施工许可证办理等准备工作；设备与软件部分根据市政进度跟进设备到货及安装前准备工作，同步开展对已在运营停车场旧设备更换、软件开发、系统对接，运营前置准备等工作。 | 暂无 | 开工 | 11490 | 4000 | 1000 | 25% | 15%
|  | 锦绣新天地商业步行街退让红线停车场 | 120 | 0 | 0 | 锦绣新天地商业步行街退让红线范围建设停车位120个 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 已完工 |  |  | 10 | 10 | 10 | 100% | 100%
|  | 桃源丽景小区外围退让红线停车场 | 28 | 0 | 0 | 桃源丽景小区退让红线范围建设停车位28个 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 已完工 |  |  | 5 | 5 | 5 | 100% | 100%
|  | 保利嘉福心语东门社会停车场 | 20 | 0 | 0 | 单独建设社会停车场，停车位20个 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 已完工 |  |  | 5 | 5 | 5 | 100% | 100%
|  | 中海天玺小区外围退让红线停车场 | 152 | 0 | 0 | 中海天玺小区退让红线范围建设停车位28个 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 已完工 |  |  | 10 | 10 | 10 | 100% | 100%
|  | 丽景江山公交停保场临时停车场 | 158 | 0 | 0 | 总面积约4300平方米，新建停车泊位158个 | 2025/3/31日 | 2025-08-01 | 已完工 |  |  | 15 | 15 | 15 | 100% | 100%
|  | 洋田公寓外围临时停车场 | 200 | 0 | 0 | 总面积约6032平方米，新建停车泊位200个 | 2025/5/1日 | 2025-09-30 | 已完工 |  |  | 25 | 25 | 25 | 100% | 100%
8 | 蓉江新区 | 全民健身中心一期综合体育场停车场 | 800 | 50 | 50 | 总面积为20310.75平方米，新建停车泊位地上169个，地下631个 | 2023-01-01 | 2025-04-01 | 已完工 | [5 empty] | 100% | 100%
|  | 启迪科技城二期停车场 | 811 | 91 | 91 | 总面积为35999.9平方米，新建地下停车泊位811个 | 2024-01-01 | 2025-05-01 | 已完工 | [5 empty] | 100% | 100%
9 | 信丰县 | 润达国际（锦园） | 130 | 0 | 0 | 润达国际环球港（锦园）退让红线公共停车位130个 | 2023-04-01 | 2025-03-01 | 已完工
|  | 润达国际（雅园） | 274 | 0 | 0 | 润达国际环球港（雅园）退让红线公共停车位274个 | 2023-12-01 | 2025-03-01 | 已完工
10 | 宁都县 | 翠微广场地下停车场 | 630 | 126 | 126 | 项目用地面积 25848.21 ㎡，建筑面积 20680㎡，泊位数 630 个，地下一层；配套建设电气、给排水、消防、通风、监控、停车场智能管理系统、充电桩、管理用房、卫生公厕等设施。 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 项目预算送审中 |  | 开工建设 | 10000 | 3000 | 0 | 0%
|  | 二小二中地下停车场 | 420 | 90 | 90 | 项目用地面积 17074.17 ㎡，建筑面积 13440㎡，泊位数 450 个，地下一层。配套建设电气、给排水、消防、通风、监控、停车场智能管理系统、充电桩、管理用房、卫生公厕等设施。 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 已完工 |  | 完工并投入使用 | 6000 | 2000 | 2000 | 100% | 100%
11 | 瑞金市
12 | 兴国县 | 洪门大道纺织服装产业园停车场 | 84 |  |  | 建设服装产业园停车泊位84个 | 2025.1 | 2025.4 | 已完成 | 无 | / | / | / | / | / | 100%
|  | 富平路与安康路口望阳中央公园停车场 | 128 |  |  | 建设公园停车泊位128个 | 2025.4 | 2025.8 | 已完成 | 无 | / | / | / | / | / | 100%
|  | 茂华路温泉酒店停车场 | 350 |  |  | 建设温泉酒店停车地面停车泊位106个，总车位350 | 2024.11 | 2025.7 | 已完成 | 无 | / | / | / | / | / | 100%
13 | 定南县 | 定南县城市客运站停车场建设项目 | 320 | 35 | 35 | 建筑面积7600平方米，配套320个机动车停车位停车场及充电桩充电枪35套等其他配套设施 | 2024-05-01 | 2025-02-01 | 己完成 | 无 | 已投入使用 | 12000 |  |  |  | 100%
|  | 前程大道社会停车场项目 | 300 | 30 | 30 | 占地面积约20亩，新建停车场、绿化、照明等附属设施。新增停车位约300个，充电桩充电枪30套等其他配套设施。 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 完成90%工程量 | 无 | 完成到95%工程 | 2000 | 2000 | 1700 | 90% | 90%
14 | 龙南市 | 龙南市博美久仰停车场 | 220 | 12 | 12 | 建设地址龙南市龙南镇阳光龙苑西侧，停车场面积8541.96m³，停车位数量220个， | 2024年 | 2025年 | 己完成 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% | 100%
|  | 恳亲路地面停车场 | 120 | 10 | 10 | 建设地址龙南市龙南镇恳亲路，停车场面积3929m³，停车位数量120个， | 2024年 | 2025年 | 己完成 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% | 100%
|  | 龙南市新都片区城市停车场一期建设项目 | 111 | 11 | 11 | 项目占地15778.53平方米(23.66亩)，设计机动车位111个，其中货车车位79个，挂车车车位21个，普通车车位11个，另非机动车位50个。同时配套建设岗亭、电气、给排水、绿化等配套工程，并安装停车场管理系统、监控系统、充电桩等设备。 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 已完成 | 无 | 无 | 1900 | 1900 | 1900 | 100% | 100%
|  | 龙南市传统村落象塘房围综合楼及配套市政项目 | 76 | 8 | 8 | 主要建设内容为新建一栋3层楼高框架结构的综合楼，建筑面积为2444.03平方米，以及配套建设市政道路、园林、停车场等。 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 主体已封顶，正在进行市政绿化工程 | 无 | 完成市政绿化工程，竣工验收 | 700 | 700 | 400 | 57.14% | 57.14%
|  | 世客围P1、P2停车场 | 360 | 32 | 32 |  |  |  | 已完成 | 无 |  |  |  |  | 100% | 100%
|  | 阳明心谷景区停车场 | 210 | 20 | 20 |  |  |  | 已完成 | 无 |  |  |  |  | 100% | 100%
15 | 全南县 | 城管局停车场 | 18 |  |  | 计划设停车位18个 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 已完成
|  | 全南县城区停车场项目 | 92 | 60 | 120 | 项目改造提升全南城区10个停车场，停车位1138个，在商贸城北侧、江畔湾东侧、老纸厂、原妇保院北侧共四个停车场安装60个120KW充电桩共120个充电口。主要建设内容为建设停车位、配建新能源充电桩、道闸收费系统等配套基础设施。 | 2025-03-18 | 2025-12-01 | 已完成 | 无 | 无 | 1680 | 1680 | 1680 | 100% | 100%
|  | 全南县百年广场地下停车场（人防工程）建设项目 | 228 | 64 | 64 | 新建地下室面积8516.30㎡（其中人防建筑面积3949㎡），共设置地下室机动车停车位220个(其中新能源汽车停车位64个)，地面机动车停车位8个。 | 2024-08-01 | 2025-07-01 | 已完成 | 无 | 完成工程建设 | 5600 | 4500 | 4500 | 100% | 100%
16 | 大余县 | 学府世家 | 35 |  |  | 公共建筑配建停车场 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 已完成 | 无
|  | 岭子上停车场 | 86 |  |  | 公共建筑配建停车场 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 已完成 | 无
|  | 大余中学公共停车场 | 106 |  |  | 公共建筑配建停车场 | 2025-03-01 | 2025-05-06 | 已完成 | 无
17 | 上犹县
18 | 崇义县 | 森林空间公共停车场 | 62 |  |  | 在振兴大道文竹路、人民路东段新建停车场两座，地块面积约1430，新增停车位约62个。（含绿化、亮化、排水等） | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 已完工交付使用 | 无 | 已完工 | 80（仅为停车场建设总投资） | 80 | 80 | 100% | 100%
|  | 萝卜巷城北大道停车场 | 19 |  |  | 在城北萝卜巷地块新建停车场一个，地块面积约385平方米，新增停车位约19个。 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 已完工交付使用 | 无 | 已完工 | 19 | 19 | 19 | 100% | 100%
|  | 萝卜巷岭下停车场 | 40 |  |  | 在城北萝卜巷岭下新建停车场一个，地块面积约800平方米，新增停车位约40个。 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 已完工交付使用 | 无 | 已完工 | 52 | 52 | 52 | 100% | 100%
|  | 托育服务中心停车场 | 42 |  |  | 在汽车站后面地块新建停车场一座，面积约850平方米，新增停车位约42个。 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 已完工交付使用 | 无 | 已完工 | 90 | 90 | 90 | 100% | 100%
19 | 安远县 | 新汽车站站前广场停车位改造项目 | 45 | 10 | 10 | 改造增设45个停车位，60个两轮车停车位，配属10个新能源充电桩 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 已完工 |  |  | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 100% | 100%
|  | 橙中城冷库停车场 | 42 | 6 | 6 | 橙中城新建冷库配属设置42个机动车停车位 | 2025-01-10 | 2025-03-20 | 已完工 |  |  | 5 | 5 | 5 | 100% | 100%
|  | 电商产业园停车场 | 85 | 10 | 10 | 新建电商产业园停车场，配属机动车停车位85个 | 2025-01-03 | 2025-03-15 | 已完工 |  |  | 20 | 20 | 20 | 100% | 100%
20 | 寻乌县 | 城南幼儿园停车场 | 27 |  |  | 新建城南幼儿园停车场，占地850m2，停车位27个，配套建设市政其他设施等。 | 2024.12 | 2025.02 | 已完工 |  |  | 30 | 30 | 30 | 100% | 100%
|  | 城东加油站北侧停车场 | 20 |  |  | 在城东加油站北侧新建停车场一座，占地750m2，停车位20个，配套建设市政其他设施等。 | 2025.07 | 2025.1 | 已完工 |  | 完工并投入使用 | 25 | 25 | 25 | 100% | 100%
21 | 会昌县 | 湘青中路湘青大院附近公共停车场 | 120 | 0 | 0 | 新建3000平方米公共停车场，新增120个停车位 | 2025.1.2 | 2025.2.16 | 已完工 |  |  | 84 | 84 | 84 | 100% | 100%
|  | 三江桥黄坊片区公共停车场 | 550 | 0 | 0 | 新建20206平方米公共停车场，新增550个停车位 | 2025.3.10 | 2025.6.11 | 已完工 |  |  | 687 | 687 | 687 | 100% | 100%
|  | 水东街东延路北侧公共停车场 | 45 | 0 | 0 | 新建675平方米公共停车场，新增45个停车位 | 2025.4.8 | 2025.7.12 | 已完工 |  |  | 25 | 25 | 25 | 100% | 100%
22 | 于都县 | 城西宝塔停车场 | 150 |  |  | 公共建筑配建停车场 | 2025-02-19 | 2025-06-01 | 已完工 |  |  | 230 |  |  | 100% | 100%
|  | 楂林河公园生态停车场 | 50 |  |  | 公共建筑配建停车场 | 2025-02-20 | 2025-06-02 | 已完工 |  |  | 110 |  |  | 100% | 100%
|  | 长征大桥南桥头停车场 | 50 | 14 | 28 | 公共建筑配建停车场 | 2025-02-21 | 2025-06-03 | 已完工 |  |  | 130 |  |  | 100% | 100%
|  | 出水坞停车场 | 12 |  |  | 公共建筑配建停车场 | 2025-02-22 | 2025-06-04 | 已完工 |  |  | 25 |  |  | 100% | 100%
|  | 智慧物流园停车场 | 290 |  |  | 公共建筑配建停车场 | 2025-01-17 | 2025-12-05 | 已完工 |  |  | 435 |  |  | 100% | 100%
|  | 冷链物流园停车场 | 240 |  |  | 公共建筑配建停车场 | 2025-01-18 | 2025-12-06 | 已完工 |  |  | 360 |  |  | 100% | 100%
23 | 石城县
24 | 总计 |  |  | 460 | 549 |  | 截至目前已完成 | 10427
67个停车场

## 人防停车
赣州市2025年新增人防停车泊位建设进展情况台账
序号 | 单位 | 项目名称 | 位置 | 预计新增泊位（个） | 计划开工年月 | 计划竣工年月 | 目前进展情况 | 存在的问题 | 下一阶段目标
1 | 章贡区
2 | 南康区
3 | 赣县区 | 金骏书香府（地下停车场） | 城北大道 | 109 | 2022-03-01 | 2025-08-01 | 已完成
4 | 经开区
5 | 蓉江新区
6 | 信丰县
7 | 宁都县
8 | 瑞金市
9 | 兴国县
10 | 定南县 | 嘉福君悦府（地下停车场） | 清华大道 | 80 | 2021-06-01 | 2025-05-01 | 己完成
|  | 定南县恩荣保障性租赁住房建设项目（地下停车场） | 工业大道 | 46 | 2024-01-01 | 2025-07-01 | 已完成
|  | 定南县天然湖国际大酒店（地下停车场） | 前程大道 | 70 | 2024-01-01 | 2025-07-01 | 已完成
11 | 龙南市
12 | 全南县
13 | 大余县
14 | 上犹县 | 上犹县茗馨广场地下停车场立体改造项目 | 东山镇 下西村路 | 291 | 2022-12-22 | 2025-01-20 | 己完成
|  | 蓝湾佳瑞· 半山云府/ 半山云筑 | 东山镇 文锦南路 | 377 | 2022-09-01 | 2025-02-18 | 已完成
|  | 幸福城堡 | 文峰南路 | 44 | 2016.8.18 | 2025-02-20 | 已完成
|  | 文兴南路停车场项目（第二小学运动场） | 文兴南路 | 400 | 2023.6.1 | 2025-02-24 | 己完成
|  | 上犹县东山镇文峰书苑房地产开发项目 | 东山镇文峰南路 | 35 | 2023.4.23 | 2025-01-07 | 已完成
|  | 上犹县妇保院 整体迁建项目 | 迎宾大道 | 34 | 2023.2.15 | 2025-08-19 | 已完成
15 | 崇义县
16 | 安远县
17 | 寻乌县 | 红色培圳基地人防工程 | 向阳大道 | 130 | 2023.12 | 2025.12 | 已完工 |  |  | 255
|  | 实验学校人防工程 | 城北出口路 | 140 | 2023.09 | 2025.12 | 已完工 |  | 完工并投入使用
|  | 寻乌县丽景云尚小区 | 长举大道 | 110 | 2023.11 | 2025.12 | 已完成主体工程,正在室内外装修 |  | 完工并投入使用 | 244
18 | 会昌县 | [8 empty] | 184
19 | 于都县 | [8 empty] | 80
20 | 石城县 | 博雅公馆 | 莲城北路 | 255 | 2022.4 | 2025.2 | 已完工 | 无 | 无 | 763
|  | 亲亲幸福里二期 | 滨江西路 | 28 | 2024.3 | 2025.11 | 已完工 | 无 | 无
|  | 仙源返迁房 | 温坊路 | 244 | 2022.6 | 2025.5 | 已完工 | 无 | 无
|  | 温坊返迁房 | 县人才公寓东侧 | 184 | 2022.3 | 2025.7 | 已完工 | 无 | 无
|  | 云镜书禾研学基地 | 栏皋路延伸段 | 80 | 2023.5 | 2025.6 | 已完工 | 无 | 无
21 | 总计 |  |  |  | 截至目前已完成 | 2547
17个停车场

## 道路停车
赣州市2025年新增道路停车泊位进展情况台账
序号 | 单位 | 道路名称 | 位置 | 预计新增泊位（个） | 计划施工年月 | 计划竣工年月 | 目前进展情况 | 存在的问题 | 下一阶段目标
1 | 章贡区
2 | 南康区 | 岗背路 | 岗背路 | 119 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 已完工
|  | 天成路 | 天成路 | 21 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 已完工
|  | 向阳大道 | 向阳大道物流园 | 68 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 已完工
|  | 龙华 | 龙华545亩集聚区 | 38 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 已完工
|  | 镜坝 | 镜坝703亩集聚区 | 749 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 已完工
|  | 东山街道 | 东山文峰集聚区 | 214 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 已完工
|  | 龙回 | 龙回半岭二期集聚区 | 226 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 已完工
|  | 工业大道 | 工业大道 | 27 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 已完工
|  | 兴业大道 | 兴业大道 | 30 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 已完工
|  | 芙蓉大道 | 芙蓉大道 | 76 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 已完工
|  | 金龙大道 | 金龙大道 | 2 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 已完工
|  | 飞龙社区 | 飞龙社区门口 | 3 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 已完工
|  | 星池路 | 星池路 | 43 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 已完工
|  | 东城领寓 | 龙岭镇 | 16 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 已完工
|  | 向阳大道 | 赣南高架路西南向 | 94 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 已完工
3 | 赣县区 | 南井路 | 南井路 | 21 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 已完工
|  | 新塘路 | 新塘路 | 42 | 2025-08-01 | 2025年10 | 已完工
4 | 经开区 | 创业南路、光明路 | 创业南路、光明路 | 67 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 已完工 | / | /
|  | 花开路、赞贤路、大余路、金叶路 | 花开路、赞贤路、大余路、金叶路 | 34 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 已完工
|  | 凤凰路轰天炮门口 | 凤凰路 | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 已完工
|  | 玲珑路、赣通大道等 | 玲珑路、赣通大道等 | 236 | 45962 | 45962 | 已完工
5 | 蓉江新区 | 滨水路 | 滨水路左侧 | 48 | 2025.2 | 2025.2 | 已完成
|  | 滨水路 | 滨水路右侧 | 29 | 2025.3 | 2025.3 | 已完成
|  | 平安大道 | 平安大道 | 33 | 2025.3 | 2025.3 | 已完成
|  | 狮形岭路 | 狮形岭路 | 63 | 2025.4 | 2025.4 | 已完成
|  | 紫藤路 | 紫藤路 | 220 | 2025.5 | 2025.5 | 已完成
6 | 信丰县 | 南山西路 | 南山西路道路两侧 | 80 | 2025.2 | 2025.2 | 已完成 | 无
|  | 阳明南路 | 阳明南路 | 9 | 2025.2 | 2025.2 | 已完成 | 无
|  | 阳明北路 | 阳明北路 | 172 | 2025.2 | 2025.2 | 已完成 | 无
|  | 滨江路 | 滨江路 | 9 | 2025.4 | 2025.4 | 已完成 | 无
|  | 塘头湾 | 塘头湾 | 15 | 2025.4 | 2025.4 | 已完成 | 无
|  | 安康路 | 安康路 | 30 | 2025.5 | 2025.5 | 已完成 | 无
7 | 宁都县 | 竹笮路 | 竹笮路 | 200 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 已完成 | 无
|  | 上背路 | 城西农贸市场旁道路 | 23 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 已完成 | 无
|  | 阳都大道 | 农投智慧城旁道路 | 32 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 已完成 | 无
|  | 登峰大道 | 登峰大道与翠微西路交汇处 | 9 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 已完成 | 无
|  | 中山路 | 第五幼儿园西侧道路 | 24 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 已完成 | 无
|  | 博生东路 | 博生东路 | 28 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 已完成
|  | 龙湖路西延 | 龙湖路西延道路 | 98 | 45931 | 45962 | 已完成
8 | 瑞金市 | 瑞金大道旁 | 王府公馆东边 | 62 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 已完成 | 无 | 已投入使用
|  | 红都大道东 | 象湖新城一二期门口路段 | 54 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 已完成 | 无 | 已投入使用
|  | 龙珠湖路 | 文明路与龙珠湖路交界处 | 60 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 已完成 | 无 | 已投入使用
|  | 凯丽商业街 | 凯丽商业街 | 112 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 已完成 | 无 | 已投入使用
|  | 迎宾路 | 曲尺塘文创养生馆周边 | 22 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 已完成 | 无 | 已投入使用
|  | 东升街 | 东升街五巷 | 16 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 已完成 | 无 | 已投入使用
|  | 映山红路 | 京华时代门口道路 | 15 | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 已完成 | 无 | 已投入使用
|  | 国宾路 | 金都大道与国宾路路口 | 43 | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 已完成 | 无 | 已投入使用
|  | 凌云路 | 新人民医院旁道路 | 153 | 2025-05-03 | 2025-06-04 | 已完成 | 无 | 已投入使用
|  | 龙珠路东五巷 | 龙珠路东五巷与中山北路交界 | 26 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 已完成 | 无 | 已投入使用
|  | 中华街 | 中华街 | 42 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 已完成 | 无 | 已投入使用
|  | 画龙岗路 | 画龙岗路 | 15 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 已完成 | 无 | 已投入使用
|  | 城南大道 | 城南大道与象泽大道交界处 | 86 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 已完成 | 无 | 已投入使用
|  | 鹅岭脑路 | 红都大道与鹅岭脑路交界处 | 57 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 已完成 | 无 | 已投入使用
9 | 兴国县 | 银锦路 | 银盛花园路段 | 46 | 2024.12 | 2025.3 | 已完成 | 无 | /
|  | 苏区大道 | 苏区大道埠头路段 | 24 | 2025.1 | 2025.3 | 已完成 | 无 | /
|  | 马屋山上街路 | 马屋山至如意山庄段 | 73 | 2025.3 | 2025.6 | 已完成 | 无 | /
|  | 文明大道 | 文化艺术中心对面 | 55 | 2025.4 | 2025.5 | 已完成 | 无 | /
|  | 滨江西路 | 滨江西路与文启路口 | 150 | 2025.1 | 2025.5 | 已完成 | 无 | /
10 | 定南县 | 九龙商业街 | 定南县九龙商业街（工业大道至广州大道北段） | 50 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 已完成 |  | 已投入使用
11 | 龙南市
12 | 全南县 | 站前路 | 站前路商贸城 | 10 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 已完成
13 | 大余县 | 庾岭大道 | 财政局及花园小区旁 | 53 | 2025.4 | 2025.5 | 已完工
|  | 上河边路 | 上河边路 | 32 | 2025.6 | 2025.7 | 已完成
|  | 嘉祐寺路 | 嘉祐寺路 | 49 | 2025.7 | 2025.8 | 已完成
|  | 龙泰路 | 龙泰路 | 22 | 2025.7 | 2025.8 | 已完成
|  | 江钨路 | 皇厨酒店斜对面 | 8 | 2025.7 | 2025.8 | 已完成
|  | 中山南路 | 中山南路 | 10 | 2025.8 | 2025.8 | 已完成
|  | 城上路 | 城上路 | 30 | 2025.8 | 2025.8 | 已完成
|  | 宝山东路 | 宝山东路 | 169 | 2025.1 | 2025.11 | 已完成 |  | 已投入使用
14 | 上犹县
15 | 崇义县
|  | 三百山大道 | 三百山大道 | 43 | 2025年10 | 2025年10 | 已完成 |  | 已投入使用
16 | 安远县 | 车头大道 | 安远县城北工业园 | 305 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 已完成 | 无
|  | 站前路 | 安远县城区 | 8 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 已完工
17 | 寻乌县 | 江弯悦府退让区 | 沿河东路 | 70 | 2025.05 | 2025.06 | 已完工 |  | 已投入使用
|  | 农民街 | 农民街 | 20 | 2025.03 | 2025.03 | 已完工 |  | 已投入使用
18 | 会昌县
19 | 于都县 | 思源大道 | 川江路——盘古大道 | 180 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 已完工
|  | 马子口河堤路 | 汇金广场——马子口 | 70 | 2025-03-01 | 2025-04-02 | 已完工
20 | 石城县
21 | 总计 |  |  |  | 截至目前已完成 | 5491
75个停场

## 老旧小区停车
赣州市2025年老旧小区新增停车泊位进展情况台账
序号 | 单位 | 小区名称 | 位置 | 预计新增泊位（个） | 计划开工年月 | 计划竣工年月 | 目前进展情况 | 存在的问题 | 下一阶段目标
1 | 章贡区 | 中海派小区外围停车场 | 五指峰路21号 | 120 | 2024.12 | 2025.2 | 已完成 | 无 | 无
|  | 江湾一号小区外围停车场 | 沙石镇塔角下社区鼎峰酒店门口 | 40 | 2025.1 | 2025.3 | 已完成 | 无 | 无
2 | 南康区
3 | 赣县区
4 | 经开区
5 | 蓉江新区
6 | 信丰县 | 信丰县老旧小区改造项目 | 信丰县城区 | 480 | 2024.12 | 2025.3 | 已完成 | 无 | 无
7 | 宁都县 | 登峰一期小区 | 登峰大道 | 95 | 2024.8 | 2025.5 | 项目已完工
|  | 翠微西路小区 | 翠微西路 | 85 | 2024.8 | 2025.4 | 项目已完工 | 无
8 | 瑞金市 | 中山路老旧小区改造 | 中山北路一巷、二巷、三巷、四巷、五巷、六巷 | 848 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 项目已完工 | 无 | 无
9 | 兴国县
10 | 定南县 | 源江路自建房小区改建停车场 | 定南县源江路自建房片区 | 60 | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 已完成 |  | 已投入使用
11 | 龙南市
12 | 全南县 | 公租房 | 老车站西路 | 50 | 2024.7 | 2025.3 | 已完成 | 无
|  | 翠竹苑 | 金龙大道 | 29 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 已完成 | 无
|  | 国土周边 | 寿梅路 | 18 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 已完成 | 无
|  | 金文花苑 | 金龙大道 | 113 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 已完成 | 无
13 | 大余县
14 | 上犹县 | 塞纳左岸 | 文兴路 | 231 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 项目已完工 | 无
15 | 崇义县 | 珠岭西部小区（一二期）等三个老旧小区改造 | 珠岭西部片区 | 260 | 2024-01-01 | 2025-12-01 | 正在按计划施工，已完成94%工程量。 | 无 | 按计划施工
16 | 安远县 | 城东片区老旧小区改造 | 上角路 | 78 | 2024年12 | 2025-04-01 | 项目已完工 | 无
17 | 寻乌县 | 长安商城小区 | 长安大道东侧 | 80 | 2025.06 | 2025.08 | 已完工
18 | 会昌县
19 | 于都县 | 于都古街改造 | 交通巷朱氏 | 30 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 已完工
|  |  | 起元巷 | 20 | 2025-03-02 | 2025-04-01 | 已完工
20 | 石城县 | 东城商贸城 | 石城县清华大道 | 75 | 2024.7 | 2025.3 | 已完工 | 无 | 无
|  | 石城县清华苑小区 | 石城县清华大道 | 40 | 2024.7 | 2025.4 | 已完工 | 无 | 无
|  | 石城县体育花园小区 | 石城县东城南大道 | 42 | 2024.5 | 2025.4 | 已完工 | 无 | 无
|  | 石城县阳光花园小区 | 大窝里路 | 20 | 2024.9 | 2025.9 | 已完工 | 无 | 无
21 | 总计 |  |  |  | 目前已完成 | 2554
20个停车场

## 夜间泊位
赣州市2025年新增夜间停车泊位进展情况台账
序号 | 单位 | 道路名称 | 位置 | 预计新增泊位（个） | 计划开工年月 | 计划竣工年月 | 目前进展情况 | 存在的问题 | 下一阶段目标
1 | 章贡区
2 | 南康区
3 | 赣县区 | 绍京路 | 东西两侧 | 128 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 已完成
4 | 经开区
5 | 蓉江新区
6 | 信丰县
7 | 宁都县
8 | 瑞金市
9 | 兴国县
10 | 定南县
11 | 龙南市
12 | 全南县
13 | 大余县
14 | 上犹县
15 | 崇义县
16 | 安远县
17 | 寻乌县
18 | 会昌县
19 | 于都县
20 | 石城县
21 | 总计 |  |  |  | 目前已完成 | 128
1个

## 开放公共机构车位数
赣州市2025年开放公共机构停车泊位进展情况台账
序号 | 单位 | 单位名称 | 位置 | 预计开放泊位（个） | 已开放泊位（个） | 预计完成时间 | 目前进展情况 | 存在的问题 | 下一阶段目标
1 | 章贡区
2 | 南康区
3 | 赣县区
4 | 经开区
5 | 蓉江新区
6 | 信丰县 | 广电局 | 市政大道 | 60 | 60 | 2025-04-01 | 已完成 |  | 已投入使用
|  | 自然资源局 | 市政大道 | 30 | 30 | 2025-04-01 | 已完成 |  | 已投入使用
7 | 宁都县 | 县人社局南侧 | 登峰中大道 | 12 | 12 | 2025-04-01 | 已完成 |  | 已投入使用
8 | 瑞金市
9 | 兴国县
10 | 定南县 | 县公安局新大楼停车场 | 广州大道北 | 150 | 150 | 2025-01-01 | 已完成 |  | 已投入使用
11 | 龙南市
12 | 全南县
13 | 大余县 | 财政局后方智慧停车场 | 庾岭大道 | 24 | 24 | 2025-03-01 | 已完成 |  | 已投入使用
14 | 上犹县
15 | 崇义县
16 | 安远县
17 | 寻乌县
18 | 会昌县
19 | 于都县
20 | 石城县
21 | 总计 |  |  |  | 截至目前已完成 | 276
5个停车场

## 数据统计
2025年全市新增公共停车车位任务完成情况统计表（截至11月30号）
序号 | 单位 | 停车位任务数（个） | 完成数（个） | 完成率（%） | 新增公共停车泊位（个） | 新增人防停车泊位（个） | 新增道路停车泊位（个） | 新增老旧小区改造停车泊位（个） | 新增夜间潮汐停车泊位（个）
1 | 市政公用集团 | 1000 | 686 |  | 686 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 市旅投集团 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 市城投集团 |  | 38 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 章贡区 | 500 | 602 | 120.4% | 442 | 0 | 0 | 160 | 0
5 | 南康区 | 1100 | 2548 | 231.6% | 822 | 0 | 1726 | 0 | 0
6 | 赣县区 | 1000 | 1269 | 126.9% | 969 | 109 | 63 | 0 | 128
7 | 经开区 | 1000 | 1018 | 101.8% | 678 | 0 | 340 | 0 | 0
8 | 蓉江新区 | 1000 | 2004 | 200.4% | 1611 | 0 | 393 | 0 | 0
9 | 信丰县 | 1100 | 1199 | 109% | 404 | 0 | 315 | 480 | 0
10 | 宁都县 | 1000 | 1014 | 101.4% | 420 | 0 | 414 | 180 | 0
11 | 瑞金市 | 900 | 1611 | 179% | 0 | 0 | 763 | 848 | 0
12 | 兴国县 | 800 | 910 | 113.8% | 562 | 0 | 348 | 0 | 0
13 | 定南县 | 700 | 626 | 89.43% | 320 | 196 | 50 | 60 | 0
14 | 龙南市 | 1000 | 1097 | 109.7% | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 全南县 | 600 | 558 | 93% | 338 | 0 | 10 | 210 | 0
16 | 大余县 | 600 | 600 | 100% | 227 | 0 | 373 | 0 | 0
17 | 上犹县 | 600 | 1412 | 235.3% | 0 | 1181 | 0 | 231 | 0
18 | 崇义县 | 400 | 163 | 40.75% | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 安远县 | 600 | 606 | 101% | 172 | 0 | 356 | 78 | 0
20 | 寻乌县 | 400 | 487 | 121.8% | 47 | 270 | 90 | 80 | 0
21 | 会昌县 | 700 | 715 | 102.1% | 715 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 于都县 | 1000 | 1092 | 109.2% | 792 | 0 | 250 | 50 | 0
23 | 石城县 | 800 | 968 | 121% | 0 | 791 | 0 | 177 | 0
24 | 合计 | 16800 | 21223 | 126.3% | 10427 | 2547 | 5491 | 2554 | 128